## Нижегородская область

отдел образования администрации

Вознесенского муниципального района

П Р И К А З

# От 28.10.2010года					№ 103а

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перехода на

новые федеральные государственные образовательные стандарты

начального общего образования

В соответствии с приказом  министерства образования Нижегородской  области от 27.02.2010года №180 «О создании рабочей группы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» и письма министерства образования Нижегородской области от 14.10.2010 №316-01-52-3958 «Об организации работы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования» приказываю:

- Создать муниципальный координационный совет по переходу на федеральные государственные  образовательные стандарты второго поколения (далее Муниципальный координационный совет).

- Утвердить  прилагаемый состав Муниципального координационного совета (приложение 1) и  план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Вознесенского муниципального района  (приложение 2).

- Суховой А.А., заведующей ИДК :

  - Довести план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС НОО до руководителей общеобразовательных учреждений.

  - Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.

- Руководителям образовательных учреждений разработать план мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в образовательном учреждении в срок до 1 декабря 2010г.

- Контроль  за исполнением  данного приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования администрации

Вознесенского района                                                 В.Н.Романов.

Приложение 1

к приказу отдела образования администрации Вознесенского муниципального района

от 28.10.2010г. №103а

Состав муниципального координационного совета

по переходу на ФГОС НОО

1.Свеклина А.И.                 председатель, заместитель заведующего отделом

образования администрации Вознесенского

муниципального района

2.Сухова А.А.                    заместитель председателя, заведующая

информационно-диагностическим

кабинетом отдела образования

администрации Вознесенского

муниципального района

3. Забихова В.И.                 руководитель районного  методического

объединения учителей

начальных классов, учитель начальных классов

муниципального образовательного учреждения

Вознесенской  средней общеобразовательной

школы №2

4.Золотов Ю.А.                  директор муниципального образовательного

учреждения  Вознесенской  средней

общеобразовательной школы №2

5.Карымова Н.Е.                методист по дополнительному образованию и

воспитанию информационно-диагностического

кабинета   отдела образования администрации

Вознесенского муниципального района

6.Кащеев А.В.                    ведущий специалист отдела образования

администрации Вознесенского муниципального

района

7.Рожкова В.Н.                   главный специалист отдела образования

администрации Вознесенского муниципального

района

8.Севостьянов П.П.           директор муниципального образовательного

учреждения  Криушинской средней

общеобразовательной школы

9.Якунькова А.В.               главный специалист отдела образования

администрации Вознесенского муниципального

района

Приложение 2

к приказу отдела образования администрации Вознесенского муниципального района

от 28.10.2010г. № 103а

План мероприятий

по обеспечению перехода на ФГОС начального общего образования в Вознесенском муниципальном районе

| Направление мероприятий | № | Название мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО | 1 | Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы НОО образовательного учреждения | До 01.06.2011 | Рабочая группа ОУ |
|  | 2 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней Устава, локальных актов, должностных инструкций работников ОУ, договоров и др. | До 01.08.2011 | Администрация ОУ |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО | 3 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | До 01.06.2011 | Администрация ОУ |
|  | 4 | Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в т.ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | До 01.07.2011 | Администрация ОУ |
| Информационно-аналитическая и организационная деятельность по реализации ФГОС НОО | 5 | Изучение правовых, методических и теоретических материалов по теме ФГОС НОО и информирование зам.директоров, руководителей ШМО, педагогов 1-х классов (2011 г.) | В течение 2010-2011 учебного года | ИДК отдела образования администрации Вознесенского муниципального района |
|  | 6 | Создание, пополнение и реклама электронного банка нормативно-правовых и методических материалов по ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года | ИДК отдела образования |
|  | 7 | Создание муниципального координационного совета, регулирующего деятельность по подготовке к введению ФГОС НОО | октябрь 2010 | Отдел образования администрации Вознесенского муниципального района |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 8 | Участие в региональных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО | В течение 2010-2011 учебного года | ИДК отдела образования администрации Вознесенского муниципального района |
|  | 9 | Построение и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | В течение 2010-2011 учебного года | Муниципальный координационный совет |
|  | 10 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу) | До 01.04.2011 | ИДК отдела образования администрации Вознесенского муниципального района |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО | 11 | Создание в ОУ плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС НОО | 01.12.2010 | Руководители ОУ |
|  | 12 | Обучение учителей начальных классов, зам.директоров использованию разнообразных форм организации образовательного процесса | В течение 2010-2011 учебного года | ИДК отдела образования администрации Вознесенского муниципального района |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО | 13 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года | Отдел образования администрации Вознесенского муниципального района |
|  | 14 | Организация и проведение круглых столов, Интернет-обсуждений вопросов введения ФГОС НОО | В течение 2010-2011 учебного года | ИДК отдела образования администрации Вознесенского муниципального района |